## Hoja1
| Fecha | PH por hacer en el PB | PH Hechos | Valor por hacer | Valor Hecho
Sprint 1 | Día de inicio del sprint | 66 | 0 | 144 | 0
| Día del PBR | 69 | 0 | 184 | 0
Sprint 2 | Día de fin del sprint anterior e inicio del siguiente | 54 | 25 | 66 | 128
| Día del PBR | 63 | 30 | 83 | 135
Fin proyecto | Día de final del último sprint y del proyecto. | 29 | 37 | 17 | 186
Historia Usuario | PH | Valor |  |  | PH | PH Total | PH Hechos | PH ideal | VALOR | Valor Total | Valor Hecho | Valor ideal
1 | 5 | 20 |  |  | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
2 | 3 | 20 |  |  | 1 | 69 | 25 | 34.5 | 1 | 184 | 128 | 92
3 | 2 | 20 |  |  | 2 | 93 | 62 | 93 | 2 | 211 | 186 | 211
4 | 2 | 20
5 | 13 | 13
6 | 2 | 2
7 | 3 | 5
8 | 8 | 20
9 | 5 | 8
10 | 13 | 8
11 | 2 | 8
12 | 8 | 20
13 | 3 | 20
14 | 3 | 5
15 | 2 | 2
16 | 5 | 3
17 | 3 | 2
18 | 5 | 5
19 | 3 | 5
20 | 3 | 5
[5 empty] | PH | PH por hacer ideal | PH por hacer real |  | VALOR | VALOR por hacer ideal | VALOR por hacer
Sprint | Velocidad | Velocidad media | Desviación estándar |  | 0 | 69 | 69 |  | 0 | 184 | 184
Sprint 1 | 25 | 31 | 6 |  | 1 | 34.5 | 44 |  | 1 | 92 | 56
Sprint 2 | 37 |  |  |  | 1 | 46.5 | 68 |  | 1 | 105.5 | 83
[5 empty] | 2 | 0 | 31 |  | 2 | 0 | 25